## BackLog
PRODUCT BACKLOG
EPIC: Sistema de Eventos
CHAPTER I : EVENTOS E USUÁRIOS
ID | NOME | IMPORTÂNCIA | ESTIMATIVA | COMO DEMONSTRAR | NOTAS
1 | Incluir Evento | Crítico | 5 pts |  | Administrador
2 | Editar Evento | Importante
3 | Consultar Evento | Importante
4 | Listar Evento | Importante
5 | Incluir Usuário | Crítico | 5 pts
6 | Editar Usuário | Importante
7 | Consultar Usuário | Importante
8 | Listar Usuário | Util
CHAPTER II : TRABALHOS E AVALIAÇÃO
ID | NOME | IMPORTÂNCIA | ESTIMATIVA | COMO DEMONSTRAR | NOTAS
9 | Incluir Trabalho | Crítico |  |  | Usuário (Submeter trabalho)
10 | Editar Trabalho | Importante |  |  | Usuário (Correções)
11 | Consultar Trabalho | Importante |  |  | Usuário (Dentro do prazo de inscrição)
12 | Excluir Trabalho | Útil |  |  | Usuário (Dentro do prazo de inscrição)
13 | Listar Trabalhos | Ùtil |  |  | Avaliador
14 | Aceitar Trabalho | Importante |  |  | Avaliador
15 | Avaliar Trabalho | Importante |  |  | Avaliador
16 | Classificar Trabalhos | Útil |  |  | Avaliador
CHAPTER III : RELATÓRIOS
ID | NOME | IMPORTÂNCIA | ESTIMATIVA | COMO DEMONSTRAR | NOTAS
17 | Total de Inscritos | Útil
18 | Total de Avaliadores | Útil
19 | Trabalhos por Categorias | Útil
20 | Total de Usuários | Útil
CHAPTER IV : LOGIN
ID | NOME | IMPORTÂNCIA | ESTIMATIVA | COMO DEMONSTRAR | NOTAS
21 | Efetuar Autenticação | Crítico
22 | Alterar Senha | Importante
23 | Esquecimento de Senha | Importante
24 | Alterar Dados do Usuário | Ùtil |  |  | Editar Usuário – Chapter I
CHAPTER V : INFRAESTRUTURA
ID | NOME | IMPORTÂNCIA | ESTIMATIVA | COMO DEMONSTRAR | NOTAS
25 | Criar Repositório do Projeto | Crítico | 1 pts |  | GitHub
26 | Criar Projeto no IDE | Crítico | 1 pts |  | NetBeans
27 | Criar Quadro do Projeto | Importante |  |  | Trello
28 | Criar Canal de Comunicação | Ùtil |  |  | Slack
CHAPTER VI : INFRAESTRUTURA
ID | NOME | IMPORTÂNCIA | ESTIMATIVA | COMO DEMONSTRAR | NOTAS
25 | Criar Repositório do Projeto | Crítico | 1 pts |  | GitHub
26 | Criar Projeto no IDE | Crítico | 1 pts |  | NetBeans
27 | Criar Quadro do Projeto | Importante |  |  | Trello
28 | Criar Canal de Comunicação | Ùtil |  |  | Slack

## Sprint1
Sprint1
OBS: Cada ponto é equivale 3 horas
Inicio 21/03
Fim 11/04
Estória de Usuario 1 - Incluir Evento
Tarefa | Responsavel | Esforço | Data Inicio | Data Fim | Observação
Escrever a estória de usuário | Todos |  | 2016-03-21 | 2016-03-24
Modelar as classes | Todos |  | 2016-03-21 | 2016-03-24
Modelagem Banco de dados | Sergio (Todos) | 1 pts | 2016-03-24 | 2016-03-24
Definir os requisitos não funcionais | Todos |  | 2016-03-24 | 2016-03-24
Implementar front-end(pagina JSF) | Renata(Responsavel) + Joana | 3 pts | 2016-03-28 | 2016-04-04
Implementar back-end | Luis(Responsavel) + Sergio | 3 pts | 2016-03-28 | 2016-04-04
Validação dos dados cliente + servidor | Joana(Responsavel) + Renata | 3 pts | 2016-03-28 | 2016-04-04
Integração Front-end e Back-end | Renata |  | 2016-04-07 | 2016-04-08
Testar a funcionalidade de incluir evento | Joana |  | 2016-04-08 | 2016-04-09
Refinar a implementação da integração | Sergio(Responsavel) + Luis |  | 2016-04-09 | 2016-04-10
Demonstrar a estória (Sprint review - PO) | Todos |  | 2016-04-11 | 2016-04-11
Estória de Usuario 25 - Criar Repositório do Projeto
Tarefa | Responsavel | Esforço | Data Inicio | Data Fim | Observação
Treinamento Git + GitHub | Todos | 1 pts | 2016-03-24 | 2016-03-28
Criar Projeto Git | Renata | 1 pts | 2016-03-24 | 2016-03-24
Definir a estrutura de pastas | Todos |  | 2016-03-24 | 2016-03-24
Estória de Usuario 26 - Criar Projeto no IDE
Tarefa | Responsavel | Esforço | Data Inicio | Data Fim | Observação
Criar projeto | Sergio | 1 pts | 2016-03-28 | 2016-03-28
Enviar o projeto repositório | Todos | 1 pts | 2016-03-28 | 2016-03-28