## BackLog
PRODUCT BACKLOG
EPIC: Sistema de Eventos
CHAPTER I : EVENTOS E USUÁRIOS
ID | NOME | IMPORTÂNCIA | ESTIMATIVA | COMO DEMONSTRAR | NOTAS
1 | Incluir Evento | Crítico | 5 pts |  | Administrador
2 | Editar Evento | Importante
3 | Consultar Evento | Importante
4 | Listar Evento | Importante
5 | Incluir Usuário | Crítico | 5 pts
6 | Editar Usuário | Importante
7 | Consultar Usuário | Importante
8 | Listar Usuário | Util
28 | Criar pagina automatica Evento |  |  |  | Adicionar na Estória de Usuario/Evento
CHAPTER II : TRABALHOS E AVALIAÇÃO
ID | NOME | IMPORTÂNCIA | ESTIMATIVA | COMO DEMONSTRAR | NOTAS
9 | Incluir Trabalho | Crítico |  |  | Usuário (Submeter trabalho)
10 | Editar Trabalho | Importante |  |  | Usuário (Correções)
11 | Consultar Trabalho | Importante |  |  | Usuário (Dentro do prazo de inscrição)
12 | Excluir Trabalho | Útil |  |  | Usuário (Dentro do prazo de inscrição)
13 | Listar Trabalhos | Ùtil |  |  | Avaliador
14 | Aceitar Trabalho | Importante |  |  | Avaliador
15 | Avaliar Trabalho | Importante |  |  | Avaliador
16 | Classificar Trabalhos | Útil |  |  | Avaliador
CHAPTER III : RELATÓRIOS
ID | NOME | IMPORTÂNCIA | ESTIMATIVA | COMO DEMONSTRAR | NOTAS
17 | Total de Inscritos | Útil
18 | Total de Avaliadores | Útil
19 | Trabalhos por Categorias | Útil
20 | Total de Usuários | Útil
CHAPTER IV : LOGIN
ID | NOME | IMPORTÂNCIA | ESTIMATIVA | COMO DEMONSTRAR | NOTAS
21 | Efetuar Autenticação | Crítico | 1 pt
22 | Alterar Senha | Importante | 2 pt
23 | Esquecimento de Senha | Importante | 2 pt
24 | Alterar Dados do Usuário | Ùtil |  |  | Editar Usuário – Chapter I
CHAPTER V : INFRAESTRUTURA
ID | NOME | IMPORTÂNCIA | ESTIMATIVA | COMO DEMONSTRAR | NOTAS
25 | Criar Repositório do Projeto | Crítico | 1 pts |  | GitHub
26 | Criar Projeto no IDE | Crítico | 1 pts |  | NetBeans
27 | Criar Quadro do Projeto | Importante |  |  | Trello
28 | Criar Canal de Comunicação | Ùtil |  |  | Slack
CHAPTER VII : MANUTENÇÃO
ID | NOME | IMPORTÂNCIA | ESTIMATIVA | COMO DEMONSTRAR | NOTAS
26 | Bugfixing | Crítico | 1 pts |  | Corrigir problemas na Sprint1
27 | Bugfixing | Crítico | 2 pts |  | Otimização e Segurança Sprint2
Notas
Correto - tudo funcionando
Revisar - falhas
Erro

## Sprint1
Sprint 1
OBS: Cada ponto é equivale 3 horas
Inicio 21/03
Fim 11/04
Estória de Usuario 1 - Incluir Evento
Tarefa | Responsavel | Esforço | Data Inicio | Data Fim | Observação
Escrever a estória de usuário | Todos |  | 2016-03-21 | 2016-03-24
Modelar as classes | Todos |  | 2016-03-21 | 2016-03-24
Modelagem Banco de dados | Sergio (Todos) | 1 pts | 2016-03-24 | 2016-03-24
Definir os requisitos não funcionais | Todos |  | 2016-03-24 | 2016-03-24
Implementar front-end(pagina JSF) | Renata(Responsavel) + Joana | 3 pts | 2016-03-28 | 2016-04-04
Implementar back-end | Luis(Responsavel) + Sergio | 3 pts | 2016-03-28 | 2016-04-04
Validação dos dados cliente + servidor | Joana(Responsavel) + Renata | 3 pts | 2016-03-28 | 2016-04-04
Integração Front-end e Back-end | Renata |  | 2016-04-07 | 2016-04-08
Testar a funcionalidade de incluir evento | Joana |  | 2016-04-08 | 2016-04-09
Refinar a implementação da integração | Sergio(Responsavel) + Luis |  | 2016-04-09 | 2016-04-10
Demonstrar a estória (Sprint review - PO) | Todos |  | 2016-04-11 | 2016-04-11
Estória de Usuario 25 - Criar Repositório do Projeto
Tarefa | Responsavel | Esforço | Data Inicio | Data Fim | Observação
Treinamento Git + GitHub | Todos | 1 pts | 2016-03-24 | 2016-03-28
Criar Projeto Git | Renata | 1 pts | 2016-03-24 | 2016-03-24
Definir a estrutura de pastas | Todos |  | 2016-03-24 | 2016-03-24
Estória de Usuario 26 - Criar Projeto no IDE
Tarefa | Responsavel | Esforço | Data Inicio | Data Fim | Observação
Criar projeto | Sergio | 1 pts | 2016-03-28 | 2016-03-28
Enviar o projeto repositório | Todos | 1 pts | 2016-03-28 | 2016-03-28

## Sprint2
Sprint 2
OBS: Cada ponto é equivale 3 horas
Inicio 14/04/2016
Fim 28/04/2016
História de Usuario 5 - Incluir Usuário
Tarefa | Responsavel | Esforço | Data Inicio | Data Fim | Observação
Modelar o diagrama da classe - classe usuario | Luis | 1 pts | 2016-04-14 | 2016-04-18
Modelagem Banco de dados - classe usuario | Sergio | 1 pts | 2016-04-14 | 2016-04-18
Escrever história de usuário | Renata | 1 pts | 2016-04-14 | 2016-04-21
Definir os requisitos não funcionais | Todos | 1 pts | 2016-04-14 | 2016-04-18
Implementar front-end(pagina JSF) | Renata | 3 pts | 2016-04-18 | 2016-04-23 | quebrar em mais tarefas
Implementar back-end | Sérgio + Luís | 3 pts | 2016-04-18 | 2016-04-23 | quebrar em mais tarefas
Validação dos dados cliente + servidor | Sérgio | 1pt | 2016-04-23 | 2016-04-24
Integração Front-end e Back-end | Todos | 2 pts | 2016-04-23 | 2016-04-24
Testar a funcionalidade de incluir usuario | Todos | 1 pt | 2016-04-24 | 2016-04-25
Refinar a implementação da integração | Todos | 1 pt | 2016-04-25 | 2016-04-27
Demonstrar a história (Sprint review - PO) | Todos | 1pt | 2016-04-28 | 2016-04-28
História de Usuario 6 – Editar Usuário
Tarefa | Responsavel | Esforço | Data Inicio | Data Fim | Observação
Implementar front-end(pagina JSF) | Renata | 3 pts | 2016-04-18 | 2016-04-23
Implementar back-end | Sérgio + Luís | 3 pts | 2016-04-18 | 2016-04-23
Validação dos dados cliente + servidor | Sérgio | 1pt | 2016-04-18 | 2016-04-25
Integração Front-end e Back-end | Todos | 2 pts | 2016-04-24 | 2016-04-25
Testar a funcionalidade de editar usuario | Todos | 1 pt | 2016-04-25 | 2016-04-25
História de Usuario 8 – Consultar Usuário
Tarefa | Responsavel | Esforço | Data Inicio | Data Fim | Observação
Implementar front-end(pagina JSF) | Renata | 3 pts | 2016-04-18 | 2016-04-23
Implementar back-end | Sérgio + Luís | 3 pts | 2016-04-18 | 2016-04-23
Validação dos dados cliente + servidor | Sérgio | 1pt | 2016-04-18 | 2016-04-25
Integração Front-end e Back-end | Todos | 2 pts | 2016-04-24 | 2016-04-25
Testar a funcionalidade de consultar usuario | Todos | 1 pt | 2016-04-25 | 2016-04-25
História de Usuario 9 – Listar Usuários
Tarefa | Responsavel | Esforço | Data Inicio | Data Fim | Observação
Implementar front-end(pagina JSF) | Renata | 3 pts | 2016-04-18 | 2016-04-23
Implementar back-end | Sérgio + Luís | 3 pts | 2016-04-18 | 2016-04-23
Validação dos dados cliente + servidor | Sérgio | 1pt | 2016-04-18 | 2016-04-25
Integração Front-end e Back-end | Todos | 2 pts | 2016-04-24 | 2016-04-25
Testar a funcionalidade de listar usuario | Todos | 1 pt | 2016-04-25 | 2016-04-25
História de Usuário 26 – BugFixing
Tarefa | Responsavel | Esforço | Data Inicio | Data Fim | Observação
Evento duplicado no BD | Renata | 1pt | 2016-04-19 | 2016-04-23
Alterar evento radio button | Renata | 1pt | 2016-04-19 | 2016-04-23
Atualização das telas de dados | Renata | 1pt | 2016-04-19 | 2016-04-23
Limite de inscrições | Renata | 1pt | 2016-04-19 | 2016-04-23

## Sprint3
Sprint 3
OBS: Cada ponto é equivale 3 horas
Inicio 09/05/2016
Fim 30/05/2016
História de Usuario 21 - Autenticação Login
Tarefa | Responsavel | Esforço | Data Inicio | Data Fim | Observação
Modelar o diagrama da classe - classe login | Luis | 1 pt | 2016-05-11 | 2016-05-16
Modelagem Banco de dados - classe login | Sergio | 1 pt | 2016-05-11 | 2016-05-16
Escrever história de usuário | Renata | 1 pt | 2016-05-11 | 2016-05-16
Definir os requisitos não funcionais | Todos | 1 pt | 2016-05-11 | 2016-05-16
Implementar front-end(pagina JSF) | Renata | 3 pts | 2016-05-16 | 2016-05-19
Implementar back-end | Luís | 1 pt | 2016-05-16 | 2016-05-19
Validação dos dados cliente + servidor | Sérgio | 1 pt | 2016-05-16 | 2016-05-19
Integração Front-end e Back-end | Todos | 2 pts | 2016-05-16 | 2016-05-19
Testar a funcionalidade de autenticar login | Todos | 1 pt | 2016-05-16 | 2016-05-19
Refinar a implementação da integração | Todos | 1 pt | 2016-05-16 | 2016-05-19
Senha/Usuario Criptografar | Renata | 3 pt | 2016-05-16 | 2016-05-19
Demonstrar a história (Sprint review - PO) | Todos | 1 pt | 2016-05-16 | 2016-05-19
História de Usuario 22 – Alterar Senha
Tarefa | Responsavel | Esforço | Data Inicio | Data Fim | Observação
Implementar front-end(pagina JSF) | Renata | 1 pt | 2016-05-19 | 2016-05-23
Implementar back-end | Renata + Luís | 3 pts | 2016-05-19 | 2016-05-23
Validação dos dados cliente + servidor | Sérgio | 1 pt | 2016-05-19 | 2016-05-23
Integração Front-end e Back-end | Todos | 2 pts | 2016-05-19 | 2016-05-23
Testar a funcionalidade de editar usuario | Todos | 1 pt | 2016-05-19 | 2016-05-23
História de Usuario 23 – Esquecimento Senha
Tarefa | Responsavel | Esforço | Data Inicio | Data Fim | Observação
Implementar front-end(pagina JSF) | Renata | 1 pts | 2016-05-23 | 2016-05-26
Implementar back-end | Renata + Luís | 3 pts | 2016-05-23 | 2016-05-26
Validação dos dados cliente + servidor | Sérgio | 1 pt | 2016-05-23 | 2016-05-26
Integração Front-end e Back-end | Todos | 2 pts | 2016-05-23 | 2016-05-26
Testar a funcionalidade de consultar usuario | Todos | 1 pt | 2016-05-23 | 2016-05-26
História de Usuário 27 – BugFixing
Tarefa | Responsavel | Esforço | Data Inicio | Data Fim | Observação
Ocultar campos Booleanos/Evento | Luis | 1 pt | 2016-05-09 | 2016-05-16 | /
Validar campo obrigatório/Usuario | Sergio | 1 pt | 2016-05-09 | 2016-05-16
QntidadeInscritos/Evento aparecer método consultar | Renata | 1 pt | 2016-05-09 | 2016-05-16
Atualizar Diagrama de classes | Luis | 1 pt | 2016-05-09 | 2016-05-16 | /
Atualizar Estória de Usuario - Usuario | Renata | 1 pt | 2016-05-09 | 2016-05-16
Remover Negrito Cadastros | Renata | 1 pt | 2016-05-09 | 2016-05-16 | /
Validação Datas/Eventos | Sergio | 1 pt | 2016-05-09 | 2016-05-16 | /
Incluir HoraInicio e HoraFim Evento | Luis | 1 pt | 2016-05-09 | 2016-05-16 | /
História de Usuário 28 – Evento/Usuario
Criar Pagina Automatica | Renata | 2 pts | 2016-05-16 | 2016-05-21